## Sheet1
Uniwersytet Opolski, Instytut Informatyki |  | Steamowo | Marcel Garbowski |  |  | 20.07.2026 - wersja 1.0
Raport ryzyka projektu. Tabela analizy ryzyka.
Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko
1 | Ryzyko projektu
1.1 | Pakiety instalacyjne będą dostarczone z opóźnieniem. | 4 | 2 | 8 | Automatyzacja publikacji: dokumentacją instalacyjna (README) tworzona równolegle z kodem i aktualizowana przy każdej większej zmianie architektury.
1.2 | Dokumentacją instalacyjna nie będzie dostarczona z pakietami. | 4 | 2 | 8 | README z instrukcją instalacji przygotowywane równolegle z rozwojem kodu, a nie dopiero na koniec projektu.
1.3 | Procedury archiwizacyjne i reinstalacyjne systemu nie będą gotowe na czas testów. | 4 | 2 | 8 | Wykorzystanie mechanizmu migracji EF Core (Add-Migration/Update-Database) jako gotowej, przetestowanej procedury tworzenia/odtwarzania bazy danych.
1.4 | Znalezione błędy podaczas testów nie będą usuwane zgodnie z harmongramem testów. | 6 | 2 | 12 | Prowadzenie bieżącej bazy błędów (Baza_bledow.xlsx) z priorytetami, przeglądanej po każdym zaimplementowanym module.
2 | Ryzyko funkcjonalne
2.1 | Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu. | 4 | 2 | 8 | Kryteria akceptacji zdefiniowane wprost jako wymagania funkcjonalne WF-01 do WF-10 w Specyfikacji wymagan, konsultowane z prowadzącym przedmiot.
2.2 | Brak definicji konfiguracji systemu do testów. | 2 | 2 | 4 | Środowisko testowe (SQL Server LocalDB, Visual Studio 2022) ustalone i udokumentowane na starcie projektu w Planie Projektu.
3 | Ryzyko związane z jednoosobowym zespołem
3.1 | Choroba lub inna niedyspozycyjność jedynego wykonawcy projektu opóźni prace nad kodem lub dokumentacją. | 8 | 2 | 16 | Bufor czasowy w harmonogramie projektu (rezerwa min. 1 tydzień przed terminem oddania); praca nad dokumentacją równolegle z implementacją, a nie dopiero na końcu.
3.2 | Utrata kodu źródłowego lub dokumentacji w wyniku awarii sprzętu. | 6 | 2 | 12 | Regularne wypychanie zmian do zdalnego repozytorium Git (GitHub); dokumentacją przechowywana w chmurze (kopia synchronizowana).
4 | Ryzyko techniczne
4.1 | Niezgodność wersji pakietów NuGet (Entity Framework Core, Swashbuckle) z wersja .NET 8 powodująca błędy kompilacji. | 4 | 2 | 8 | Użycie stabilnych, wspieranych wersji pakietów (8.0.x) zgodnych z .NET 8 LTS; weryfikacja kompatybilności przed aktualizacją jakiegokolwiek pakietu.
4.2 | Rozjazd migracji Entity Framework Core z rzeczywistym stanem bazy danych (błąd "Invalid object name" lub "obiekt już istnieje"). | 6 | 3 | 18 | Stosowanie procedury Drop-Database + Update-Database przy podejrzeniu niespójności; unikanie ręcznych zmian w bazie danych z pominięciem migracji EF Core.