## Sheet1
Uniwersytet Opolski, Instytut Informatyki |  | Steamowo |  | Marcel Garbowski |  | 20.07.2026 - wersja 1.0
Baza błędów
Nr | Status błędu | Typ | Waga błędu | Priorytet błędu | Opis | Komentarz programistów | Czy błąd można reprodukować | Znaleziony przez | Data znalezienia | Znaleziony w wersji | Nazwa zbioru test case'ów/ ID Test case | Planowany czas usunięcia błędu. | Data zamknięcia błędu | Błąd zamknięty w wersji | Podsystem, którego dotyczy błąd | Załączniki
1 | zamknięty | Kompilacja | wysoki | wysoki | Błędy CS1061 przy kompilacji SteamowoAPI: 'IServiceCollection' does not contain a definition for 'AddSwaggerGen' (oraz UseSwagger/UseSwaggerUI). Brak referencji do pakietu Swashbuckle.AspNetCore w SteamowoAPI.csproj. | Dodano PackageReference Swashbuckle.AspNetCore 6.6.2 do SteamowoAPI.csproj i wykonano Restore NuGet Packages. | tak | autor projektu | 20.07.2026 | 0.1 | - | 20.07.2026 | 20.07.2026 | 0.1 | SteamowoAPI (Program.cs) | zrzut ekranu bledu VS
2 | zamknięty | Ostrzeżenie EF Core | niski | średni | Warning EF Core: 'No store type was specified for the decimal property Cena/SaldoPortfela/CenaZakupu' - ryzyko cichego obcięcia wartości przy braku jawnej precyzji kolumny. | Dodano jawne HasPrecision(18,2) dla pol Cena (Game), SaldoPortfela (User) i CenaZakupu (UserGame) w AppDbContext.OnModelCreating. | tak | autor projektu | 20.07.2026 | 0.1 | - | 20.07.2026 | 20.07.2026 | 0.1 | SteamowoAPI (Data/AppDbContext.cs) | log konsoli EF Core
3 | zamknięty | Konfiguracja | wysoki | pilny | SqlException: 'A network-related or instance-specific error occurred... Error 26 - Error Locating Server/Instance Specified'. Connection string wskazywał na Server=localhost\SQLEXPRESS, a lokalnie dostępna była instancja (localdb)\MSSQLLocalDB. | Zmieniono connection string w appsettings.json na Server=(localdb)\MSSQLLocalDB. | tak | autor projektu | 20.07.2026 | 0.1 | - | 20.07.2026 | 20.07.2026 | 0.1 | SteamowoAPI (appsettings.json) | -
4 | zamknięty | Baza danych | krytyczny | pilny | SqlException: 'Invalid object name Users' mimo istniejącej tabeli __EFMigrationsHistory - rozjazd między historia migracji EF Core a faktycznym stanem bazy danych (baza pusta poza tabela historii). | Wykonano Drop-Database, usunięto stare pliki migracji, wygenerowano migracje od nowa (Add-Migration InitialCreate) i zastosowano Update-Database. | tak | autor projektu | 20.07.2026 | 0.2 | - | 20.07.2026 | 20.07.2026 | 0.2 | SteamowoAPI (Migrations) | wynik zapytania INFORMATION_SCHEMA.TABLES
5 | zamknięty | Funkcjonalny | średni | wysoki | Przy doładowaniu portfela aplikacja WPF zgłaszała wyjątek 'Cannot convert null to decimal because it is a non-nullable value type'. Przyczyna: API zwraca JSON w camelCase (noweSaldo), a klient odczytywał właściwość dynamic.NoweSaldo (PascalCase) - niezgodność wielkości liter przy dostępie przez JObject. | Zastąpiono typ dynamic w ApiService konkretnymi klasami PurchaseResponse/TopUpResponse - deserializacja Newtonsoft do typowanej klasy jest domyślnie niewrażliwa na wielkość liter. | tak | autor projektu | 20.07.2026 | 0.2 | - | 20.07.2026 | 20.07.2026 | 0.2 | SteamowoClient (Services/ApiService.cs) | zrzut ekranu MessageBox z wyjatkiem
6 | zamknięty | UI | niski | niski | Nagłówek 'STEAMOWO' w oknie logowania był niemal niewidoczny - zbyt niski kontrast koloru AkcentBrush (#8A8D91) względem ciemnego tla TloBrush (#1A1A1D) przy dużej, pogrubionej czcionce. | Zmieniono kolor naglowka na TekstBrush (#C7C8CA), ktory ma wyższy kontrast względem tla. | tak | autor projektu | 20.07.2026 | 0.2 | - | 20.07.2026 | 20.07.2026 | 0.2 | SteamowoClient (Views/LoginWindow.xaml) | zrzut ekranu
7 | zamknięty | UI | średni | wysoki | W oknie logowania po dodaniu pola 'Powtorz haslo' formularz przestał mieścić sie w oknie o stalej wysokości 420px - nagłówek był ucinany u góry, a przycisk 'Zarejestruj nowe konto' był całkowicie niewidoczny (StackPanel z VerticalAlignment=Center przelewał sie poza okno w obie strony). | Zwiększono wysokość okna LoginWindow z 420 do 600px oraz przywrocono standardowy margines StackPanel (Margin=30 zamiast asymetrycznego 30,60,30,30). | tak | autor projektu | 20.07.2026 | 0.2 | - | 20.07.2026 | 20.07.2026 | 0.2 | SteamowoClient (Views/LoginWindow.xaml) | zrzut ekranu
8 | zamknięty | Bezpieczeństwo | wysoki | wysoki | Po zmianie algorytmu hashowania haseł z BCrypt na SHA-256 konto administratora tworzone automatycznie w Program.cs nadal używało BCrypt.HashPassword - haslo admina nie zgadzalo sie z nowa metoda weryfikacji w AuthController.Login (SHA-256), uniemożliwiając zalogowanie na konto admin. | Zaktualizowano Program.cs, aby przy tworzeniu konta admina również uzywac funkcji HashujHaslo (SHA-256), spójnej z AuthController. | tak | autor projektu | 20.07.2026 | 0.2 | - | 20.07.2026 | 20.07.2026 | 0.2 | SteamowoAPI (Program.cs) | -

## Sheet2
status | wagi | priorytety | reprodukować
nowy | modyfikacja | niski | tak
otwarty | niski | średni | nie
do wjaśnienia | średni | wysoki
odrzucony | wysoki | pilny
przydzielony | krytyczny
usunięty
ponownie otwarty
zamknięty