## Sheet1
[Uniwersytet Opolski] |  | [Nazwa aplikacji] |  | [Imię i nazwisko autora] |  | [25.03.2026 - wersja 1.0]
Baza błędów
Nr | Status błędu | Typ | Waga błędu | Priorytet błędu | Opis | Komentarz programistów | Czy błąd można reprodukować | Znaleziony przez | Data znalezienia | Znaleziony w wersji | Nazwa zbioru test case'ów/ ID Test case | Planowany czas usunięcia błędu. | Data zamknięcia błędu | Błąd zamknięty w wersji | Podsystem, którego dotyczy błąd | Załączniki
1 | nowy | funkcjonalny | krytyczny | pilny | Przycisk 'Zapłać' w koszyku nie reaguje po wybraniu metody płatności BLIK. Klient nie może sfinalizować zamówienia. | Oczekuje na analizę logów z bramki płatniczej. | tak | Jan Kowalski | 2026-06-28 | v1.0.0 | TC_Koszyk_04 | 2026-06-30 |  |  | Koszyk / Płatności | logs_blik.txt
2 | otwarty | funkcjonalny | wysoki | wysoki | Wpisanie poprawnego kodu rabatowego (-20%) zwraca błąd 'Kod wygasł', mimo że promocja trwa do końca miesiąca. | Problem z walidacją strefy czasowej na serwerze. | tak | Jan Kowalski | 2026-06-28 | v1.0.0 | TC_Promocje_02 | 2026-07-02 |  |  | Moduł Promocji | screen_promo.png
3 | przydzielony | wizualny | niski | średni | Na urządzeniach mobilnych (iOS/Safari) stopka strony nakłada się na przycisk dodawania produktu do koszyka. | Przypisane do front-endowca, kwestia poprawki stylów CSS (z-index). | tak | Anna Nowak | 2026-06-28 | v1.0.0 | TC_UI_Mobilne_11 | 2026-07-05 |  |  | Interfejs użytkownika (RWD) | responsive_bug.jpg
4 | nowy | bezpieczeństwo | krytyczny | pilny | Ceny produktów w koszyku mogą zostać zmodyfikowane z poziomu konsoli przeglądarki przed wysłaniem żądania POST. | Konieczne dodanie ponownej walidacji cen po stronie serwera przed sesją płatności. | tak | Tomasz Wiśniewski | 2026-06-28 | v1.0.0 | TC_Bezpieczenstwo_01 | 2026-06-29 |  |  | Backend / Koszyk | exploit_poc.json
5 | do wyjaśnienia | wydajność | średni | niski | Wyszukiwarka produktów działa bardzo wolno (ponad 8 sekund) przy wpisaniu fraz zawierających polskie znaki diakrytyczne. | Brak odpowiednich indeksów w bazie danych dla kolumn tekstowych. | tak | Anna Nowak | 2026-06-28 | v1.0.0 | TC_Szukaj_08 | 2026-07-10 |  |  | Wyszukiwarka
6 | nowy | tekstowy | niski | niski | Literówka w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie: 'Twoje zamowienie zostało przekazane do realizacjii'. | Prosta zmiana w szablonie mailowym HTML. | tak | Jan Kowalski | 2026-06-28 | v1.0.0 | TC_Newsletter_05 | 2026-07-12 |  |  | Powiadomienia i E-mail
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Sheet2
status | wagi | priorytety | reproukować
nowy | modyfikacja | niski | tak
otwarty | niski | średni | nie
do wjaśnienia | średni | wysoki
odrzucony | wysoki | pilny
przydzielony | krytyczny
usunięty
ponownie otwarty
zamknięty