## Kosztorys projektu
Lp. | Rola w projekcie | Zadania realizowane w projekcie | Liczba osób | Nakład [godz.] | Stawka [PLN/h] | Koszt [PLN]
1 | Project Manager | Przygotowanie planu projektu (16h) + przygotowanie harmonogramu projektu (24h) | 1 | 40 | 120 | 4800
2 | Business Analyst | Napisanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych (3 dni) | 1 | 24 | 100 | 2400
3 | System Analyst | Przygotowanie analizy specyfikacji wymagań (3 dni) | 1 | 24 | 95 | 2280
4 | Developer | Przygotowanie kodu aplikacji (8h) + unit testy (8h) + opis wersji aplikacji (8h) | 1 | 24 | 110 | 2640
5 | Configuration Manager | Plan zarządzania konfiguracją (8h) + instalacja pakietów 2× (8h + 8h) | 1 | 24 | 85 | 2040
6 | Risk Manager | Plan zarządzania ryzykiem projektu (1 dzień) | 1 | 8 | 90 | 720
7 | Test Manager | Plan testów (8h) + akceptacja I cyklu testów (8h) + akceptacja II cyklu testów (8h) | 1 | 24 | 95 | 2280
8 | Project Management Board | Akceptacja planów projektu | 1 | 8 | 125 | 1000
9 | Application Tester | Wykonanie I cyklu testów (8h) + wykonanie II cyklu testów (8h) | 1 | 16 | 85 | 1360
10 | System Architect | Przygotowanie projektu aplikacji (3 dni) | 1 | 24 | 110 | 2640
ŁĄCZNY NAKŁAD I KOSZT ROBOCIZNY |  |  |  | 216 |  | 22160
Lp. | Kategoria | Opis | Ilość | Jednostka | Cena jedn. | Koszt [PLN]
1 | Oprogramowanie | Licencja JetBrains All Products Pack (roczna, 3 użytkowników) | 3 | szt. | 450 | 1350
2 | Infrastruktura | Serwer VPS – hosting środowiska testowego (3 miesiące) | 3 | mies. | 120 | 360
3 | Szkolenia | Szkolenie z metodyki Scrum dla zespołu projektowego | 1 | kurs | 800 | 800
4 | Rezerwa | Bufor budżetowy 10% kosztu robocizny | 1 | kpl. | 2216 | 2216
SUMA KOSZTÓW DODATKOWYCH | [5 empty] | 4726
CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU | [5 empty] | 26886