PLAN PROJEKTU

Przykładowy plan projektu

Inżynieria Oprogramowania

Autor: Marcel Garbowski

Semestr letni 2025/2026

# 1. Wstęp

Niniejszy dokument stanowi Plan Projektu dla przedsięwzięcia informatycznego realizowanego w ramach przedmiotu Inżynieria Oprogramowania. Projekt polega na zaprojektowaniu i implementacji aplikacji zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji funkcjonalnej.

Plan projektu opisuje strukturę organizacyjną zespołu, role i odpowiedzialności poszczególnych członków, harmonogram realizacji, kosztorys oraz procesy zarządzania projektem, konfiguracją, ryzykiem i testami.

Projekt realizowany jest w modelu kaskadowym (waterfall), z wyraźnie wydzielonymi fazami: planowania, analizy, projektowania, implementacji oraz testowania.

# 2. Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wytworzenie aplikacji zgodnej ze specyfikacją wymagań funkcjonalnych opracowaną przez Business Analiste. Projekt obejmuje pełen cykl życia oprogramowania – od planowania, przez analizę i projektowanie, po implementację i testy akceptacyjne.

Kluczowe informacje o projekcie:

- Czas trwania: 13.03.2026 – 17.04.2026 (ok. 5 tygodni)

- Zespół projektowy: 10 ról, łącznie 10 osób

- Łączny nakład pracy: 216 godzin

- Metodyka: model kaskadowy zgodny z wytycznymi przedmiotu

- Narzędzie harmonogramowania: Microsoft Project

- Repozytorium kodu: Git / GitHub

Projekt składa się z następujących głównych faz:

- Faza 1 – Zarządzanie projektem (planowanie i dokumentacja zarządcza)

- Faza 2 – Specyfikowanie wymagań

- Faza 3 – Analiza specyfikacji wymagań

- Faza 4 – Przygotowanie aplikacji (projektowanie)

- Faza 5 – Implementacja aplikacji

- Faza 6 – Testy aplikacji

# 3. Struktura organizacyjna projektu

Projekt realizowany jest przez jednolity zespół projektowy składający się z 10 ról. Na czele zespołu stoi Project Manager odpowiedzialny za całościową koordynację prac i komunikację z Project Management Board (PMB).

Przepływ informacji w projekcie:

- Project Manager – centralny punkt komunikacji, koordynuje pracę wszystkich ról i raportuje do PMB.

- PMB (Project Management Board) – organ akceptacyjny; zatwierdza plany zarządcze i kamienie milowe projektu.

- Specjaliści (BA, SA, Architect, Developer, Tester, CM, RM, TM) – realizują zadania w swoich obszarach i raportują postęp do Project Managera.

Zasady organizacji spotkań:

- Spotkanie kick-off na początku projektu – omówienie planu i harmonogramu.

- Spotkania statusowe raz w tygodniu, prowadzone przez Project Managera.

- Spotkania akceptacyjne po zakończeniu każdej fazy projektu z udziałem PMB.

- Komunikacja bieżąca poprzez kanał Teams/email.

# 4. Role i odpowiedzialność

Poniższa tabela przedstawia role w projekcie wraz z zakresem obowiązków:

| Rola | Zakres obowiązków i kompetencji |
| --- | --- |
| Project Manager | Planowanie, koordynacja i kontrola projektu. Opracowanie karty projektu, planu i harmonogramu. Komunikacja z interesariuszami. |
| Business Analyst | Zbieranie i dokumentowanie wymagań biznesowych. Opracowanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych. |
| System Analyst | Analiza i modelowanie specyfikacji wymagań systemowych. Przygotowanie słownika pojęć. |
| System Architect | Projektowanie architektury systemu. Tworzenie diagramów UML i dokumentacji technicznej. |
| Developer | Implementacja kodu aplikacji, testy jednostkowe, przygotowanie opisu wersji. |
| Configuration Manager | Zarządzanie konfiguracją środowiska, repozytorium kodu, instalacja pakietów. |
| Risk Manager | Identyfikacja, analiza i monitorowanie ryzyk projektowych. Prowadzenie rejestru ryzyk. |
| Test Manager | Planowanie i nadzór nad procesem testowania. Akceptacja raportów z testów. |
| Application Tester | Wykonywanie cykli testów, raportowanie błędów. |
| Project Management Board | Akceptacja kamieni milowych i planów zarządczych projektu. |

# 5. Harmonogram projektu

Harmonogram projektu opracowany został w narzędziu Microsoft Project (plik Harmonogram_projektu.mpp). Projekt realizowany jest od 13.03.2026 do 17.04.2026.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie głównych faz projektu zgodnych z harmonogramem:

| Lp. | Faza projektu | Start | Koniec | Czas trwania | Zasoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarządzanie projektem | Fri 13.03.26 | Tue 24.03.26 | 8 dni | Project Manager, Configuration Manager, Risk Manager, Test Manager, PMB |
| 2 | Specyfikowanie wymagań | Wed 25.03.26 | Fri 27.03.26 | 3 dni | Business Analyst, Project Manager |
| 3 | Analiza specyfikacji wymagań | Sat 28.03.26 | Wed 15.04.26 | 14 dni | System Analyst, Project Manager |
| 4 | Przygotowanie aplikacji | Mon 30.03.26 | Mon 06.04.26 | 6 dni | System Architect, Project Manager |
| 5 | Implementacja aplikacji | Tue 07.04.26 | Fri 17.04.26 | 9 dni | Developer, Project Manager |
| 6 | Testy aplikacji | Thu 09.04.26 | Fri 17.04.26 | 7 dni | Test Manager, Configuration Manager, Application Tester |

Szczegółowy diagram Gantta dostępny jest w pliku harmonogramu MS Project. Akceptacja każdej fazy realizowana jest przez Project Management Board w formie kamienia milowego (0 dni).

# 6. Kosztorys projektu

## 6.1 Sekcja 1 – Nakład pracy według ról

Nakład godzinowy wynika z harmonogramu projektu MS Project (1 dzień roboczy = 8 godzin).

| Lp. | Rola w projekcie | Zadania realizowane w projekcie | Osób | Nakład [h] | Stawka [PLN/h] | Koszt [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager | Przygotowanie planu projektu (16h) + przygotowanie harmonogramu projektu (24h) | 1 | 40 | 120 | 4 800 |
| 2 | Business Analyst | Napisanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych (3 dni) | 1 | 24 | 100 | 2 400 |
| 3 | System Analyst | Przygotowanie analizy specyfikacji wymagań (3 dni) | 1 | 24 | 95 | 2 280 |
| 4 | Developer | Przygotowanie kodu aplikacji (8h) + unit testy (8h) + opis wersji aplikacji (8h) | 1 | 24 | 110 | 2 640 |
| 5 | Configuration Manager | Plan zarządzania konfiguracją (8h) + instalacja pakietów 2x (8h+8h) | 1 | 24 | 85 | 2 040 |
| 6 | Risk Manager | Plan zarządzania ryzykiem projektu (1 dzień) | 1 | 8 | 90 | 720 |
| 7 | Test Manager | Plan testów (8h) + akceptacja I cyklu (8h) + akceptacja II cyklu (8h) | 1 | 24 | 95 | 2 280 |
| 8 | Project Management Board | Akceptacja planów projektu | 1 | 8 | 125 | 1 000 |
| 9 | Application Tester | Wykonanie I cyklu testów (8h) + wykonanie II cyklu testów (8h) | 1 | 16 | 85 | 1 360 |
| 10 | System Architect | Przygotowanie projektu aplikacji (3 dni) | 1 | 24 | 110 | 2 640 |
| ŁĄCZNY NAKŁAD I KOSZT ROBOCIZNY |  |  |  | 216 h |  | 22 160 PLN |

## 6.2 Sekcja 2 – Koszty dodatkowe

| Lp. | Kategoria | Opis | Ilość | Jednostka | Cena jedn. | Koszt [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie | Licencja JetBrains All Products Pack (roczna, 3 użytkowników) | 3 | szt. | 450 | 1 350 |
| 2 | Infrastruktura | Serwer VPS – hosting środowiska testowego (3 miesiące) | 3 | mies. | 120 | 360 |
| 3 | Szkolenia | Szkolenie z metodyki Scrum dla zespołu projektowego | 1 | kurs | 800 | 800 |
| 4 | Rezerwa | Bufor budżetowy 10% kosztu robocizny | 1 | kpl. | 2 216 | 2 216 |
| SUMA KOSZTÓW DODATKOWYCH |  |  |  |  |  | 4 726 PLN |

CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU: 26 886 PLN

# 7. Zasoby projektu

Zasoby sprzętowe:

- Komputery przenośne lub stacjonarne dla każdego członka zespołu (min. 8 GB RAM, SSD).

- Serwer VPS do hostowania środowiska testowego aplikacji (3 miesiące).

Oprogramowanie i licencje:

- Microsoft Project 2019/365 – harmonogramowanie projektu (licencja akademicka).

- JetBrains All Products Pack – środowisko programistyczne (3 licencje roczne).

- Git + GitHub – bezpłatne narzędzie do zarządzania konfiguracją kodu.

- Microsoft Teams / Office 365 – komunikacja i dokumentacja (licencja uczelni).

- Visual Studio Code – bezpłatny edytor kodu pomocniczy.

# 8. Standardy i narzędzia w projekcie

Stosowane standardy:

- IEEE 830 – standard specyfikacji wymagań oprogramowania.

- UML 2.5 – język modelowania dla diagramów architektonicznych.

- ISO/IEC 25010 – model jakości oprogramowania.

- Konwencja nazewnictwa plików: [RRRR-MM-DD]_[typ]_[opis]_v[X.X].

Stosowane narzędzia:

- Microsoft Project 2019/365 – harmonogramowanie.

- JetBrains IntelliJ IDEA / WebStorm (ver. 2025.1) – środowisko programistyczne.

- Git 2.47 + GitHub – system kontroli wersji.

- Visual Studio Code 1.98 – edytor pomocniczy.

- Microsoft Teams – komunikacja zespołu.

- Microsoft Word / Google Docs – dokumentacja projektowa.

# 9. Procesy zarządzania

## 9.1 Plan zarządzania konfiguracją

Narzędziem zarządzania konfiguracją kodu źródłowego jest Git z centralnym repozytorium hostowanym na platformie GitHub.

Zasady tagowania dokumentów w projekcie:

- Nazewnictwo plików: [RRRR-MM-DD]_[typ]_[opis]_v[X.X].[ext], np. 2026-03-13_PLAN_projektu_v1.0.docx

- Typy dokumentów: PLAN (plan projektu), SPEC (specyfikacja wymagań), ARCH (architektura), TEST (plan/raport testów), RYZYKO (rejestr ryzyk), KONF (dokumentacja konfiguracji).

- Wersjonowanie: v1.0 – wersja bazowa, v1.1, v1.2 – poprawki, v2.0 – istotna zmiana zakresu.

- Każda zmiana dokumentu wymaga wpisu w historii zmian na stronie tytułowej dokumentu.

Zasady pracy z repozytorium Git:

- Gałąź main – wersja stabilna; zmiany wprowadzane przez pull request.

- Gałęzie feature/[nazwa] – prace deweloperskie nad poszczególnymi funkcjonalnościami.

- Commit message w formacie: [typ]: [opis], np. feat: dodanie modułu logowania.

## 9.2 Plan zarządzania ryzykiem

Celem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, analiza i ograniczenie wpływu zagrożeń na realizację projektu.

Definicje pojęć:

- Ryzyko projektu – zdarzenie lub warunek, którego wystąpienie może mieć negatywny wpływ na cel, zakres, harmonogram lub budżet projektu.

- Prawdopodobieństwo (P) – ocena szansy wystąpienia ryzyka w skali 1–3 (1=niskie, 2=średnie, 3=wysokie).

- Wpływ (W) – ocena skutków wystąpienia ryzyka w skali 1–3 (1=niski, 2=średni, 3=wysoki).

- Stopień ryzyka (SR) – iloczyn P × W; SR ≥ 6 wymaga natychmiastowego działania.

Struktura rejestru ryzyk:

- ID ryzyka, Opis ryzyka, Prawdopodobieństwo (P), Wpływ (W), Stopień ryzyka (SR), Plan reakcji, Właściciel, Status.

Proces zarządzania ryzykiem: identyfikacja → analiza → planowanie reakcji → monitoring. Rejestr ryzyk aktualizowany jest co tydzień przez Risk Managera i raportowany do Project Managera.

## 9.3 Plan zarządzania testami

Celem testów jest weryfikacja poprawności i kompletności implementacji względem specyfikacji wymagań funkcjonalnych.

Proces zarządzania testami:

- Test Manager opracowuje Plan Testów na podstawie specyfikacji wymagań.

- Test Designer projektuje scenariusze testowe i przypadki testowe.

- Application Tester wykonuje cykle testowe i raportuje błędy.

- Test Manager akceptuje wyniki każdego cyklu i decyduje o dopuszczeniu do kolejnego etapu.

Cykle testowe:

- I cykl testów: 13.04.2026 – testy funkcjonalne, wykonywane przez Application Testera.

- Akceptacja I cyklu: 14.04.2026 – Test Manager weryfikuje raporty.

- II cykl testów: 16.04.2026 – testy regresyjne po poprawkach błędów.

- Akceptacja II cyklu: 17.04.2026 – Test Manager zatwierdza wyniki końcowe.

Zarządzanie błędami:

- Każdy błąd rejestrowany jest w bazie błędów z atrybutami: ID, Opis, Priorytet, Status, Przypisany do, Data wykrycia, Data zamknięcia.

- Statusy błędu: Nowy → W analizie → W naprawie → Do weryfikacji → Zamknięty / Odrzucony.

- Priorytety błędów: Krytyczny (blokujący), Wysoki, Średni, Niski.

Zasady projektowania testów: przypadki testowe tworzone są na podstawie wymagań funkcjonalnych z SWF, każde wymaganie musi być pokryte co najmniej jednym przypadkiem testowym pozytywnym i jednym negatywnym.